3. Zadanie 1 – Analiza SWOT

| ✅ MOCNE STRONY (Strengths) 1. Sprawdzona technologia 2. Doświadczenie lidera 3. kompletny zespół 4. jasny cel biznesowy 5. własne zasoby | ⚠️ SŁABOŚCI (Weaknesses) 1. niskie doświadczenie 2. brak integracji zespołu 3. brak decyzyjności po stronie klienta 4. rozproszone wymagania 5. krzywa uczenia się |
| --- | --- |
| ⬆️ SZANSE (Opportunities) 1. przewaga regulacyjna 2. iteracyjne zbieranie wymagań 3. usprawnienie logistyki 4. rozwój kompetencji | 🚨 ZAGROŻENIA (Threats) 1. silna konkurencja 2. ryzyko legislacyjne 3. sztywny termin 4. problemy z komunikacją zdalną |

Na podstawie SWOT — jakie 2 działania prewencyjne wdrożyłbyś/wdrożyłabyś jako PM przed startem projektu?

1. Wyznaczenie jednej osoby decyzyjnej po stronie klienta 2. wdrożenie cyklicznych przeglądów co 2 tygodnie

4. Zadanie 2 – Rejestr ryzyk i macierz 5×5

Skala: P (Prawdopodobieństwo) 1–5 | I (Wpływ) 1–5 | Score = P × I

| ID | Kat. | Opis ryzyka | P(1-5) | I(1-5) | Score | Strategia reagowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Org. | Brak dedykowanego PO po stronie klienta — wymagania zbierane od 8 kierowników sklepów | 5 | 4 | 20🔴 | Minimalizuj wykazać 1 osobę decyzyjną |
| R-02 | Tech. | Developer junior może nie obsłużyć złożonej integracji z systemem magazynowym | 4 | 4 | 16🔴 | Minimalizuj mentoring seniora, spike techniczny |
| R-03 | Zewn. | Nowe regulacje UE dot. śledzenia towarów mogą zmienić zakres projektu w trakcie | 3 | 5 | 15🔴 | Minimalizuj/Akceptuj monitorować przepisy, zostawić bufor zakresu |
| R-04 | Zewn. | Konkurencyjne SaaS może spowodować rezygnację klienta przed wdrożeniem | 2 | 5 | 10🟡 | Przenieś/Minimalizuj częste demo wartości biznesowej, szybkie mvp |
| R-05 | Org. | Zespół zdalny, nigdy nie współpracujący — ryzyko problemów komunikacyjnych | 4 | 3 | 12🟡 | Minimalizuj kick-off, stałe statusy, wspólne zasady komunikacji |
| R-06 | Proj. | Sztywny termin wdrożenia (sezon zimowy) — brak bufora czasowego | 5 | 5 | 25🔴 | Unikaj/Minimalizuj ustalić priorytety, ograniczyć zakres do mvp |
| R-07 | (własne) | Opóźnienia lub niestabilność api | 4 | 4 | 16🔴 | Minimalizuj/Przenieś testy integracyjne wcześniej |
| R-08 | (własne) | niska jakość danych produktowych i stanów magazynowych | 4 | 3 | 12🟡 | Minimalizuj audyt danych przed wdrożeniem, walidacje |

TOP 3 ryzyka według priorytetu — plan reagowania:

| Prio-rytet | ID | Opis (skrócony) | Strategia(Unikaj/Transfer/Min./Akceptuj) | Konkretne działanie + właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R-6 | Sztywny termin wdrożenia, brak bufora czasowego | Minimalizuj | Ustalenie MVP i priorytetów funkcji, zamrożenie zmian przed końcem projektu. Właściciel: Project Manager |
| 2 | R-1 | brak jednego PO stronie klienta | Minimalizuj | Wyznaczenie jednego decyzyjnego Product Ownera oraz cykliczne warsztaty wymagań. Właściciel: Project Manager + Klient |
| 3 | R-2 | Junior developer może mieć problem z integracyjną systemu | Minimalizuj | Wsparcie senior developera, code review i wcześniejszy prototyp integracji. Właściciel Tech Lead / Senior Developer |

5. Zadanie 3 – Analiza scenariuszowa i raport ryzyk

Część A — Zaktualizuj oceny ryzyk R-01, R-02, R-03, R-05 i dodaj nowe R-09 (luka bezpieczeństwa):

| ID | Co się zmieniło? | Stary P | Nowe P | Stary I | Nowe I | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Klient wyznaczył dedykowanego koordynatora ze strony Sportmax | 5 | 2 | 4 | 3 | Jedna osoba koordynująca wymagania znacząco zmniejsza ryzyko chaosu decyzyjnego |
| R-02 | Junior developer złożył wypowiedzenie, zastępstwo za 4–6 tygodni | 4 | 5 | 4 | 4 | Prawdopodobieństwo problemów wzrasta, bo integracja może zostać bez właściciela. Wpływ pozostaje wysoki, bo dotyczy kluczowej części systemu. |
| R-03 | Regulacje UE weszły w życie wcześniej i wymagają zmiany zakresu (+15%) | 3 | 5 | 5 | 5 | Ryzyko przestało być hipotetyczne, zmiana zakresu jest już faktem. Wpływ maksymalny, bo zwiększa pracę i może wpłynąć na termin projektu. |
| R-05 | Zespół pracuje już 4 miesiące razem | 4 | 2 | 3 | 2 | Po kilku miesiącach współpracy zespół ma ustalone procesy komunikacji, więc ryzyko problemów organizacyjnych spada. |
| R-09 (nowe) | Luka bezpieczeństwa w module autoryzacji, 5 dni pracy nad poprawką | - | 4 | - | 4 | Luka wykryta w audycie wymaga natychmiastowego zatrzymania prac. Ryzyko wysokie, bo dotyczy bezpieczeństwa i harmonogramu projektu. |

| ID | P(1-5) | I(1-5) | Score |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 2 | 3 | 6🟢 |
| R-02 | 5 | 4 | 20🔴 |
| R-03 | 5 | 5 | 25🔴 |
| R-05 | 2 | 2 | 4🟢 |
| R-09 | 4 | 4 | 16🔴 |

Część B — Analiza scenariuszowa:

| Aspekt | Scenariusz PESYMISTYCZNY(ryzyka się materializują) | Scenariusz OPTYMISTYCZNY(ryzyka pod kontrolą) |
| --- | --- | --- |
| Harmonogram (przesunięcie) | Regulacje UE zwiększają zakres o ok. 15%, odejście developera spowalnia integrację, a poprawka bezpieczeństwa zatrzymuje zespół na kilka dni. Projekt może opóźnić się o ok. 6–8 tygodni. | Hotfix bezpieczeństwa zostaje zamknięty w ciągu kilku dni, senior developer przejmuje zadania integracyjne, a część nowych wymagań regulacyjnych jest realizowana równolegle. Opóźnienie ogranicza się do 1–2 tygodni. |
| Budżet (przekroczenie) | Konieczność zatrudnienia zastępstwa lub konsultanta oraz dodatkowa praca związana z regulacjami zwiększa koszty projektu o ok. 20–25%. | Wewnętrzna reorganizacja zespołu i ograniczenie części prac pozwala utrzymać koszty pod kontrolą. Budżet rośnie maksymalnie o 5–8%. |
| Zakres (co zostaje wycofane) | Aby utrzymać termin wdrożenia, z zakresu projektu usuwane są funkcje drugorzędne, np. zaawansowane raporty lub dodatkowe integracje. System zostaje wdrożony w ograniczonej wersji. | Projekt zostaje zrealizowany prawie w całości. Ewentualnie część mniej istotnych funkcji zostaje przesunięta do kolejnej wersji systemu po wdrożeniu. |
| Komunikacja z klientem | Konieczne są częste spotkania kryzysowe z klientem i sponsorami. Zespół informuje o ryzyku opóźnienia oraz proponuje renegocjację zakresu lub terminu projektu. | Regularne statusy projektu utrzymują przejrzystość sytuacji. Koordynator po stronie klienta pomaga szybko podejmować decyzje i utrzymywać stabilną współpracę. |

Część C — Mini-raport statusu ryzyk dla sponsora (max 150 słów, język biznesowy):

Raport Status Ryzyk — Projekt ActiveLog ¦ Data: 24.03.2026¦ PM: Kamil Przyczynek

Status ogólny: ▢ Zielony ▢ Żółty X Czerwony W 4. miesiącu projektu pojawiły się istotne zdarzenia wpływające na harmonogram i zakres. Nowe regulacje UE weszły w życie wcześniej niż planowano, co zwiększyło zakres prac o ok. 15%. Wymaga to aktualizacji backlogu oraz analizy wpływu na termin wdrożenia. Dodatkowo audyt bezpieczeństwa wykrył lukę w module autoryzacji. Zespół wstrzymał rozwój nowych funkcji na 5 dni w celu przygotowania poprawki bezpieczeństwa. Ryzyko techniczne wzrosło także w związku z odejściem developera odpowiedzialnego za integrację systemu magazynowego. Trwa proces przekazania wiedzy i reorganizacji zadań w zespole. Pozytywną zmianą jest wyznaczenie dedykowanego koordynatora po stronie klienta, co usprawnia komunikację i podejmowanie decyzji. Rekomendacja PM: utrzymać priorytet dla wymagań regulacyjnych i bezpieczeństwa oraz rozważyć korektę harmonogramu lub ograniczenie zakresu MVP.